План работы муниципального (опорного центра) дополнительного образования детей Майкопского района на 2022 год.
	№

п/п
	Наименование

мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный

исполнитель

	1.
	Выполнение плановых показателей по охвату детей в муниципальном образовании в возрасте от 5 до 18 лет, дополнительными общеобразовательными програм-мами, в т.ч. дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленностей.
	Декабрь 

2022
	Зозуля С.Н.

	2.
	Организация и проведение заочных и сезонных школ для мотивированных школьников
	с 01.06.2022
	Зозуля С.Н.

	3.
	Разработка и внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности, отдаленных  населенных пунктов Майкопского района
	с 01.01.2022
	Зозуля С.Н.

	4.
	Разработка и внедрение разно уровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования
	с 01.01.2022 
	Зозуля С.Н.

	5.
	Повышение квалификации сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, семинарам), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей
	По отдельному графику 
	Зозуля С.Н.

	6.
	Разработка и внедрение дистанционных курсов дополнительного образования детей
	В течение года 
	Зозуля С.Н.

	7.
	Вовлечение обучающихся, в том числе из сельской
местности, детей находящихся в трудной жизненной ситуации  в конкурсные и иные мероприятия
	В течение года 
	Зозуля С.Н.

	8.
	Мероприятия по проведению инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов образовательных организаций разного типа, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования района
	до 01.10.2022
	Зозуля С.Н.

	9.
	Организация сетевого взаимодействия с образова-тельными организациями, реализующими дополни-тельные общеобразовательные общеразвивающие программы, в том числе с участием организаций спорта, культуры, научных организаций реального сектора экономики
	В течение года 
	Зозуля С.Н.

	10.
	Утверждение годового плана конкурсных и иных мероприятий для обучающихся в системе ДОД
	до 15.01.2022
	Зозуля С.Н.

	11.
	Проведение независимой оценки качества образова-тельной деятельности образовательной организации по дополнительным общеобразовательным программам
	до 01.09.2022
	Зозуля С.Н.

	12.
	Подготовка ежегодного отчета реализации на территории муниципального образования Майкопский район регионального проекта «Успех каждого ребенка»
	Декабрь 2022
	Зозуля С.Н.


Медиаплан работы муниципального

опорного центра дополнительного образования детей Майкопского района
на 2022 год

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный

исполнитель

	1.
	Создание информационного портала «Муниципального опорного центра» дополнительного образования детей Майкопского района
	до 15.01.2022
	Зозуля С.Н.

	2.
	Размещение информации на официальном сайте
	В течение года 
	Зозуля С.Н.

	3.
	Размещение пресс и пост релизов о деятельности МОЦ в сети «Интернет» и социальных сетях
	В течение года 
	Зозуля С.Н.

	4.
	Размещение в СМИ статей, заметок, анонсов, новостей, интервью, создающих положительный имидж дополнительного образования детей
	В течение года 
	Зозуля С.Н.

	5.
	Изготовление и тиражирование полиграфической продукции, подготовка видеороликов об услугах дополнительного образования для размещения в сети Интернет в социальных сетях
	В течение года 
	Зозуля С.Н.

	6.
	Проведение Единого дня дополнительного образования в образовательных учреждениях Майкопского района
	Сентябрь 2022
	Зозуля С.Н.

	7.
	Подготовка и выпуск тематических статей, посвященных дополнительному образованию детей, на информационном портале МОЦ
	В течение года 
	Зозуля С.Н.

	8.
	Освещение деятельности МОЦ на родительских собраниях, в образовательных учреждениях района
	В течение года 
	Зозуля С.Н.

	9.
	Освещение вопросов развития дополнительного образования и воспитания в рамках проведения семинаров для педагогов дополнительного образо-вания Майкопского района и Республики Адыгея
	В течение года 
	Зозуля С.Н.

	10.
	Размещение материалов, освещающих промежуточные результаты и итоги реализации проекта, на информационном портале МОЦ
	Июль

2022
	Зозуля С.Н.


